АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  РАЙОНА

30.05.2007                                                                                                        № 551

О плане мероприятий по проведению

административной реформы в

Гороховецком районе в 2007-2008 г.г.

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789 "О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить план мероприятий по проведению административной реформы в Гороховецком районе в 2007-2008 годах (приложение).

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы района, управляющего делами Л.Н.Хрусталеву.

##### Глава района                                                                                        Н.В.Токарева

Приложение

к постановлению главы района

от 30.05.2007  №  551

П Л А Н

мероприятий по проведению административной реформы в

Гороховецком районе

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и общественности. |  |  |
| 1.1. | Разработать муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, связанные с обеспечением доступа граждан к информации о деятельности органов местного самоуправления. | IV квартал 2007г. | Хрусталева Л.Н. Совет народных депутатов района (по согласованию) |
| 1.2. | Разработать перечень информации о деятельности органов местного самоуправления, размещаемой на сайте органов местного самоуправления и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (включая ответственных за ее размещение). | IV квартал 2007г. | Хрусталева Л.Н. Самсонов В.Ю. Совет народных депутатов района (по согласованию) |
| 1.3. | Разработать официальный сайт органов местного самоуправления района. | I квартал 2008г. | Информационно-компьютерный отдел |
| 1.4. | Организовать Интернет-приемную руководителей органов местного самоуправления. | III квартал 2008 года | Хрусталева Л.Н. Информационно-компьютерный отдел |
| 1.5. | Внедрить практику включения представителей общественных организаций района в рабочие группы по подготовке проектов нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы граждан. | IV квартал 2007 г. | Заместители главы района, Совет народных депутатов района (по согласованию) |
| 1.6. | Определить приоритетные направления, формы и методы взаимодействия органов МСУ и общественных организаций. | IV квартал 2007г. | Зам.главы района, общественные организации (по согласованию) |
| 1.7. | Разработать структуру и перечень нормативных правовых актов для размещения на официальном сайте об обеспечении конституционного права граждан на местное самоуправление. | I квартал 2008г. | Информационно-компьютерный отдел |
| 2. | Совершенствование системы планирования. |  |  |
| 2.1. | Разработать перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления жителям района. | I квартал 2008г. | Органы и структурные подразделения администрации района |
| 2.2. | Разработать проект нормативного акта, определяющего порядок оценки качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на основе Интернет-технологий. | II квартал 2008г. | Заместители главы района |
| 2.3. | Обеспечить разработку и реализацию ведомственных целевых программ в соответствии с постановлением главы района от 12.02.2007 № 129. | постоянно | Органы и структурные подразделения администрации района |
| 2.4. | Подготовить проект Положения о порядке разработки и реализации инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса. | IV квартал 2007г. | Отдел ЖКХ, транспорта и связи |
| 2.5. | Провести учебные семинары для специалистов по внедрению программно-целевого метода планирования. | IV квартал 2007г. | Отдел экономики, сферы услуг и труда |
| 2.6. | Разработать систему показателей развития муниципальных образований Гороховецкого района. | I квартал 2008г. | Отдел экономики, сфер услуг и труда |
| 3. | Совершенствование системы управления муниципальным имуществом. |  |  |
| 3.1. | Провести актуализацию государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов. | III квартал 2007г. | КУМИ |
| 3.2. | Провести работу по созданию инфраструктуры пространственных данных государственного кадастра недвижимости. | IV квартал 2007г. | КУМИ |
| 3.3. | Провести мероприятия по разграничению государственной собственности на землю. | весь период | КУМИ |
| 3.4. | Сформировать земельные участки под многоквартирными домами. | 2007-2008 г.г. | КУМИ |
| 3.5. | Провести инвентаризацию муниципального имущества с целью выявления и отчуждения имущества, не требующегося для осуществления полномочий. | III квартал 2008г. | КУМИ |
| 3.6. | Обеспечить реализацию мероприятий по разграничению имущества, требующегося для осуществления полномочий, передаваемых органами государственной власти. | I квартал 2008г. | КУМИ |
| 4. | Совершенствование оперативной управленческой деятельности. |  |  |
| 4.1. | Рационализация документооборота: |  |  |
|  | - подготовить предложения по снижению документооборота на бумажных носителях. | IV квартал 2007г. | Хрусталева Л.Н. |
| 4.2. | Формализация документов в органах и структурных подразделениях администрации района: |  |  |
|  | - разработать регламенты предоставления услуг, оказываемых в пределах переданных государственных полномочий; | IV квартал 2007г. | Заместители главы района |
|  | - разработать типовой регламент структурного подразделения администрации района | I квартал 2008г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |
|  | - разработать типовой должностной регламент сотрудника администрации района | I квартал 2008г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |
|  | - разработать регламенты органов и структурных подразделений администрации района | II-III квартал 2008г. | Органы и структурные подразделения администрации района |
|  | - разработать должностные регламенты сотрудников структурных подразделений администрации района | II- III квартал 2008г. | Органы и структурные подразделения администрации района |
| 4.3. | Разработать перечень регламентов предоставления муниципальных услуг населению района. | III квартал 2008г. | Заместители главы района |
| 4.4. | Принять участие в подготовке межведомственных регламентов по взаимодействию с органами государственной власти. | II квартал 2008г. | Структурные подразделения, Совета народных депутатов (по согласованию) |
| 4.5. | Подготовить предложение по рационализации структуры администрации района. | II квартал 2008г. | Заместители главы района |
| 4.6. | Разместить в сети Интернет формы заявительных документов, принимаемых органами местного самоуправления к рассмотрению в соответствии с нормативными правовыми актами. | III квартал 2008г. | Структурные подразделения, информационно-компьютерный отдел |
| 5. | Реализация законодательства о муниципальной службе. |  |  |
| 5.1. | Разработать и внедрить систему отбора кандидатов для включения в кадровый резерв муниципальных служащих. | IV квартал 2008г. | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |
| 5.2. | Продолжить работу по привлечению студентов для прохождения практики в структурных подразделениях администрации района. | постоянно | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |
| 5.3. | Проводить повышение квалификации, подготовку и переподготовку сотрудников администрации района. | постоянно | Отдел организационно-контрольной и кадровой работы |