# Российская Федерация

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

| 28.05.2007 |  | № 436 |
| --- | --- | --- |
| О программе административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) в 2007-2008 годах |

В целях реализации распоряжения Губернатора  Владимирской области от 19.04.2007 № 236-р

постановляю:

- Утвердить  программу административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) в 2007-2008 годах согласно приложению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района						Н.И. Грушко

Приложение

к постановлению главы района

от 28.05.2007 № 436

ПРОГРАММА

административной реформы в муниципальном образовании

Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) в 2007-2008 годах

- Общая характеристика проблемы.

Основой для проведения административной реформы является распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 № 1789-р «О концепции административной реформы в Российской Федерации в 2006-2008 годах», постановление Губернатора Владимирской области от 15.03.2006 № 186 «О программе административной реформы  во Владимирской области в 2006-2008 годах».

Важным этапом работы является разработка соответствующих документов по проведению административной реформы и их реализации на муниципальном уровне.

В соответствии с распоряжением главы района от 08.02.2007 № 18-р создана комиссия по проведению административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район в 2007-2008 годах.

Комиссия провела анализ и классификацию полномочий органов местного самоуправления муниципального образования, а также их группировку по сферам принятия управленческих решений.

Механизм исполнения функций органами местного самоуправления проанализирован по четырем направлениям:

- осуществление нормотворческих функций;

- осуществление контрольных функций;

- осуществление распорядительных функций;

- осуществление исполнительных функций.

В результате был выявлен ряд проблемных вопросов, которые возникают, либо могут возникнуть в ходе текущего администрирования полномочий в сфере муниципального управления:

1) при осуществлении нормотворческих функций:

а) существующий порядок планирования нормотворческой деятельности не в полной мере учитывает общественное мнение;

б) существующий порядок разработки нормативных правовых актов осуществляется в условиях:

- недостаточного проведения публичных обсуждений подготавливаемых нормативных правовых актов и отсутствия практики включения представителей гражданского общества в рабочие группы по подготовке нормативных правовых актов, затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций;

- отсутствия общественной экспертизы социально значимых нормативных правовых актов;

в) существующий порядок опубликования принятых нормативных правовых актов создает предпосылки для нарушения сроков опубликования;

г) существующий порядок разъяснительной работы по принятым нормативным правовым актам не устанавливает четкого регламента проведения разъяснительной работы и комментариев принятых нормативных правовых актов;

д) анализ эффективности действия принятых нормативных правовых актов осуществляется в условиях отсутствия системы мониторинга практики реализации и применения нормативных правовых актов, а также отсутствия общественного органа, уполномоченного осуществлять независимый анализ;

2) при осуществлении контрольных функций:

а) существующий порядок осуществления контрольных мероприятий проводится в условиях отсутствия нормативного правового акта, регулирующего их проведение;

б) существующий порядок анализа результативности проведенных мероприятий реализуется в условиях отсутствия общественного органа, уполномоченного осуществлять независимый и объективный анализ;

в) существующий порядок обеспечения гласности контрольной работы сформирован в отсутствие регламента взаимодействия контрольных органов и СМИ;

3) при осуществлении распорядительных функций:

а) существующий порядок управления муниципальным имуществом не позволяет получить максимальный экономический эффект от его использования;

б) существующий порядок регулирования земельных отношений не позволяет максимально эффективно использовать и распоряжаться земельными ресурсами;

в) существующий порядок исполнения функций по управлению муниципальными ресурсами осуществляется в условиях, при которых:

- не обеспечена взаимосвязь выделения бюджетных ресурсов с достижением конечных результатов;

- необходима разработка стратегии развития муниципального образования на долгосрочный период;

- существующая система закупок для муниципальных нужд и порядок формирования муниципального заказа недостаточно эффективны;

- исполнение государственных полномочий не имеет разделений функций по природопользованию и охране окружающей среды;

г) существующий порядок обеспечения эффективности работы муниципальных служащих проходит в условиях:

- отсутствия системы стимулирования муниципальных служащих, базирующейся на показателях результативности;

- низкого уровня использования информационных технологий и современных средств автоматизации;

4) при осуществлении исполнительных функций:

а) существующий порядок исполнения полномочий по предоставлению услуг в социальной сфере осуществляется в режиме:

- отсутствия стандартов качества и минимальных перечней государственных услуг;

- отсутствия единицы измерения качества услуг;

- отсутствия мониторинга качества и доступности муниципальных услуг с участием пользователей услуг;

- отсутствия утвержденных показателей планирования.

б) существующий порядок исполнения полномочий по предоставлению услуг в сфере ЖКХ осуществляется в режиме:

- отсутствия мониторинга качества жилищно-коммунальных услуг;

- неэффективного управления отраслью ЖКХ.

- Цели и задачи административной реформы.

Сроки и этапы ее реализации

Целями административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район в 2006 - 2008 годах являются:

- повышение качества жизни населения муниципального образования;

- обеспечение прозрачности работы органов местного самоуправления, повышение роли гражданского общества в подготовке и принятии решений органов местного самоуправления, затрагивающих права и интересы граждан и организаций;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления;

- ограничение вмешательства органов местного самоуправления в экономическую деятельность субъектов предпринимательства;

- повышение эффективности деятельности администрации района и ее структурных подразделений.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- внедрение в исполнительных органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления и гражданского общества, повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления.

- План мероприятий по проведению

административной реформы.

План мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район в 2007-2008 годах приведен в приложении к настоящей программе.

4. Механизм реализации административной реформы

в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район.

Система управления реализацией мероприятий административной реформы в 2007-2008 годах должна гарантировать достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий, а также долгосрочную устойчивость полученных результатов.

Координация и контроль за ходом реализации мероприятий по проведению административной реформы осуществляется комиссией по проведению административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район, созданной распоряжением главы района от 08.02.2007 г. № 18-р.

Ответственными за реализацию административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район (муниципальный район) являются комиссия по проведению административной реформы, органы и структурные подразделения администрации района по соответствующим направлениям.

Финансирование мероприятий административной реформы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете района на содержание соответствующих органов и структурных подразделений администрации района, ответственных за проведение мероприятий.

5. Ожидаемые результаты реализации программы

административной реформы.

В результате реализации программы ожидается:

- повышение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных услуг (на основании опросов общественного мнения);

- повышение эффективности муниципального управления.

Приложение

к Программе административной

реформы в муниципальном

образовании Гусь-Хрустальный район

(муниципальный район)

на 2007-2008 годы

План

мероприятий по проведению административной реформы в муниципальном образовании Гусь-Хрустальный район

на 2007-2008 годы

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятия по оптимизации нормотворческих функций |  |  |
|  | Разработать и утвердить регламент подготовки плана нормотворческой деятельности на 2007-2008 годы, предусмотрев механизм учета общественного мнения. | июль 2007 | Симонова Т.А. Сагань Л.В. |
|  | Разработать порядок передачи проектов социально значимых нормативных правовых актов на экспертизу в общественные организации с целью получения соответствующих заключений. | июль 2007 | Симонова Т.А. Сагань Л.В. |
|  | Разработать порядок организации публичных обсуждений подготавливаемых социально значимых административных решений в средствах массовой информации. | июнь 2007 | Кабанова О.Н. Сагань Л.В. |
|  | Разработать регламент включения представителей общественных организаций района в рабочие группы по подготовке нормативных правовых актов и иных затрагивающих интересы граждан и организаций. | сентябрь 2007 | Симонова Т.А. Сагань Л.В. |
|  | Разработать регламент проведения разъяснительной работы и комментариев, принятых нормативных правовых актов. | октябрь 2007 | Симонова Т.А. Сагань Л.В. |
|  | Разработать регламент, устанавливающий нормативы внесения в повестку дня коллегии администрации района вопросов анализа практики применения нормативных правовых актов. | ноябрь 2007 | Симонова Т.А. Сагань Л.В. |
|  | Мероприятия по оптимизации контрольных функций |  |  |
|  | Разработать регламент по введению статистического учета и анализа письменных и устных обращений граждан. | август 2007 | Куликова М.А. |
|  | Разработать регламент по использованию электронного документооборота в администрациях муниципальных образований района. | август 2007 | Куликова М.А. |
|  | Разработать порядок организации контроля за исполнением постановлений и Указов Губернатора Владимирской области, Законов Владимирской области, постановлений и распоряжений главы района и решений Совета народных депутатов муниципального образования Гусь-Хрустальный район. | сентябрь 2007 | Куликова М.А. Сагань Л.В. |
|  | Разработать регламент взаимодействия контрольных органов и подразделений администрации района со средствами массовой информации. | июль 2007 | Куликова М.А. Сагань Л.В. |
|  | Мероприятия по оптимизации распорядительных функций |  |  |
|  | Мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом и земельными отношениями. |  |  |
|  | Провести анализ состояния муниципального имущества Гусь-Хрустального района с целью выявления и отчуждения имущества, не требующегося для осуществления полномочий, право осуществления которых предоставлено органам муниципального образования Гусь-Хрустальный район. | сентябрь 2007 | Рыжков А.И. |
|  | Провести анализ использования земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления неиспользованных и принятия их в муниципальную собственность района. | 2007-2008 годы | Рыжков А.И. Лузин М.Д. |
|  | Сформировать информационную базу по земельным участкам для обеспечения градостроительной деятельности района. | 2007-2008 годы | Рыжков А.И. Лосев А.С. |
|  | Мероприятия в сфере управления бюджетными ресурсами. |  |  |
|  | Подготовить проект постановления главы района «О порядке распределения части бюджета принимаемых обязательств в зависимости от степени использования субъектами бюджетного планирования при формировании проектировок бюджетного планирования, ориентированного на результаты». | после принятия областного нормативного правового акта | Ахмерова Л.В. |
|  | Внести изменения в решение Совета народных депутатов Гусь-Хрустального района от 28.10.2003 №161 «О бюджетном процессе в Гусь-Хрустальном районе». | в течение 3-х месяцев после внесения изменений в бюджетный кодекс РФ | Ахмерова Л.В. |
|  | Мероприятия по оптимизации исполнительных функций |  |  |
|  | Мероприятия в сфере здравоохранения: |  |  |
|  | Разработать и утвердить показатели доступности и качества медицинских услуг, оказываемых в муниципальных учреждениях здравоохранения района. | август 2007 | Соколов Ю.Н. |
|  | Разработать и утвердить перечень видов первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи, оказываемой в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях района. | IV квартал 2007 | Соколов Ю.Н. |
|  | Разработать и утвердить порядок организации мониторинга качества и доступности медицинской помощи, оказываемой муниципальными учреждениями здравоохранения населению района. | IV квартал 2007 | Соколов Ю.Н. |
|  | Разработать и утвердить административный регламент отдела здравоохранения администрации района по исполнению государственных полномочий в виде мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению. | IV квартал 2007 | Соколов Ю.Н. |
|  | Мероприятия в сфере образования: |  |  |
|  | Разработать и утвердить перечень услуг в сфере образования, оказываемых в муниципальных образованиях района. | август 2007 | Серегина Р.А. |
|  | Разработать и утвердить нормативные правовые акты о порядке проведения мониторинга количества, доступности и качества образовательных услуг в районе. | III квартал 2007 | Серегина Р.А. |
|  | Разработать и утвердить нормативную правовую базу по формированию общественно-государственной системы контроля качества образования района. | сентябрь 2007 | Серегина Р.А. |
|  | Мероприятия в сфере культуры: |  |  |
|  | Разработать проект решения Совета народных депутатов района «Об утверждении типового положения об установлении групп по оплате труда руководителей учреждений культуры клубного типа». | IV квартал 2007 | Зайцев Е.К. |
|  | Разработать методические рекомендации по оказанию муниципальных услуг учреждениями культуры, дополнительного образования (ДМШ) и кинематографии. | сентябрь 2007 | Зайцев Е.К. |
|  | Разработать проект решения Совета народных депутатов района «О программе сохранения и развития культуры Гусь-Хрустального района на 2008-2010 годы». | III квартал 2007 | Зайцев Е.К. |
|  | Мероприятия в сфере физической культуры и спорта: |  |  |
|  | Разработать нормативно правовой акт об утверждении показателей планирования в сфере культуры и спорта. | III квартал 2007 | Гаджиев В.Б. |
|  | Составить реестр оказываемых услуг в сфере физической культуры и спорта. | III квартал 2007 | Гаджиев В.Б. |
|  | Разработать критерии оценки услуг в сфере физической культуры и спорта. | III квартал 2007 | Гаджиев В.Б. |
|  | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |
|  | Разработать типовые структуры управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципальных образований района. | после принятия областного нормативного акта | Лосев А.С. Ганюшкин К.Н. |
|  | Разработать порядок организации мониторинга качества оказания жилищно-коммунальных услуг. | сентябрь 2007 | Лосев А.С. Ганюшкин К.Н. |
|  | Мероприятия в сфере архитектуры и градостроительства. |  |  |
|  | Разработать административный регламент отдела архитектуры и градостроительства администрации района по исполнению государственных функций и предоставлению государственных услуг. | IV квартал 2007 | Нагаева Л.И. |