П О С Т А Н О В  Л Е Н И Е

главы Камешковского района

Владимирской области

от 30.05.2007                                                                                                                		     № 724

О программе административной реформы

в Камешковском районе в 2007-2008 годах

В целях совершенствования муниципального управления и в соответствии с распоряжением Губернатора Владимирской области от 19.04.2007 № 236-р

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить программу административной реформы в Камешковском районе в 2007 - 2008 годах согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава района                                                                                                                              В.В.Сомов

Приложение

к постановлению главы района

от 30.05.2007 № 724

ПРОГРАММА

административной реформы в Камешковском районе

в 2007 - 2008 годах

- Общая характеристика проблемы

Реформирование системы муниципального  управления  Камешковского района является одним из определяющих условий ускорения социально-экономического развития муниципального образования.

Административная реформа в Камешковском районе до 2007 года ограничивалась проведением отдельных мероприятий в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23.07.2003 N 824 "О мерах по проведению административной реформы в 2003 - 2004 годах", постановлением Губернатора Владимирской области от 15.03.2006 № 186 «О программе административной реформы во Владимирской области в 2006-2008 годах»

В 2006 году были изменены структура администрации района, распределение обязанностей между главой района и его заместителями, оптимизирована сеть муниципальных учреждений и предприятий.

Однако, анализ механизма исполнения муниципальных полномочий не проводился, реестры полномочий и функций органов местного самоуправления района, реестр муниципальных услуг не составлялись, регламенты предоставления муниципальных услуг не разрабатывались

Вместе с тем очевидно, что производство муниципальных услуг необходимо ставить на качественно новый уровень, а административные барьеры, препятствующие развитию экономики, ликвидировать.

2. Цели и задачи административной реформы. Сроки и этапы ее реализации.

Целями административной реформы в Камешковского районе в 2007 - 2008 годах являются:

- повышение качества жизни населения района;

- обеспечение прозрачности работы органов местного самоуправления района, повышение роли гражданского общества в подготовке и принятии решений органов местного самоуправления, затрагивающих права и интересы граждан и организаций;

- повышение качества и доступности муниципальных услуг;

- ограничение вмешательства органов местного самоуправления в экономическую деятельность субъектов предпринимательства;

- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:

- внедрение в исполнительно-распорядительных органах местного самоуправления принципов и процедур управления по результатам;

- разработка и внедрение стандартов муниципальных услуг, предоставляемых органами  местного самоуправления района;

- оптимизация функционирования органов местного самоуправления района и введение механизмов противодействия коррупции в сферах их деятельности;

- повышение эффективности взаимодействия органов местного самоуправления района и общества, а также повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района;

- модернизация системы информационного обеспечения органов местного самоуправления района.

Проведение административной реформы в 2007 году.

В 2007 году в рамках административной реформы будет осуществляться работа по следующим направлениям:

- дальнейшая работа по закреплению полномочий в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

- разработка правовых актов и проведение мероприятий, направленных на оптимизацию исполнения нормотворческих функций (планирование, разработка, опубликование, разъяснение, анализ эффективности действия нормативных правовых актов);

- разработка правовых актов и проведение мероприятий, направленных на оптимизацию исполнения контрольных функций (планирование контрольной работы, осуществление контрольных мероприятий, обеспечение гласности контрольной работы);

- разработка правовых актов и проведение мероприятий, направленных на оптимизацию порядка управления муниципальным имуществом района;

- разработка правовых актов и проведение приоритетных мероприятий, направленных на получение максимального эффекта от использования и распоряжения земельными ресурсами;

- проведение мероприятий, направленных на повышение уровня использования информационных технологий и современных средств автоматизации;

- подготовка нормативно-правовой и методической базы для разработки стандартов муниципальных услуг и показателей планирования муниципальных услуг;

- разработка порядка организации мониторинга качества и доступности муниципальных услуг.

Проведение административной реформы в 2008 году.

В 2008 году в рамках административной реформы будет осуществляться работа по следующим направлениям:

- разработка системы стимулирования муниципальных служащих, базирующейся на показателях результативности;

- разработка правовых актов и проведение приоритетных мероприятий, направленных на оптимизацию порядка организации природопользования;

- проведение мониторинга качества и доступности муниципальных услуг;

- разработка и внедрение приоритетных стандартов и показателей планирования муниципальных                         услуг;

- продолжение проведения мероприятий, направленных на получение максимального эффекта от использования и распоряжения земельными ресурсами;

- реализация процедур управления по результатам;

- продолжение проведения мероприятий, направленных на получение максимального эффекта от использования и распоряжения земельными ресурсами;

- реализация форм участия местного сообщества в разработке и принятии решений органов местного самоуправления;

- корректировка нормативно-правовой базы с учетом анализа накопленного опыта проведения реформы.

3. План мероприятий по проведению административной реформы

План мероприятий по проведению административной реформы в Камешковском районе в 2007 - 2008 годах приведен в приложении к настоящей программе.

4. Механизм реализации административной реформы в Камешковском районе.

Координация и контроль за ходом реализации мероприятий по проведению административной реформы осуществляются комиссией по проведению административной реформы в Камешковском районе в 2007 - 2008 годах, созданной распоряжением главы района от 17.05.2007 № 498-р.

Ответственными за реализацию административной реформы  в Камешковском районе в 2007 - 2008 годах являются комиссия по проведению административной реформы в Камешковского района в 2007 - 2008 годах, органы и структурные подразделения администрации района по соответствующим направлениям.

Финансирование мероприятий административной реформы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на содержание соответствующих органов и структурных подразделений администрации района, ответственных за проведение мероприятий.

5. Ожидаемые результаты реализации программы административной реформы.

В результате реализации программы ожидается:

1) повышение степени удовлетворенности граждан качеством и доступностью муниципальных  услуг (на основании опросов общественного мнения);

2) повышение эффективности муниципальной управления;

3) повышение качества муниципального  регулирования.

Приложение к Программе

административной реформы

в Камешковском районе

в 2007-2008 годах

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ

В КАМЕШКОВСКОМ РАЙОНЕ В 2007 - 2008 ГОДАХ

| № п/п | Перечень мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по оптимизации нормотворческих функций |
| 1.1. | Разработать и утвердить регламент подготовки плана нормотворческой деятельности на очередной год, предусмотрев введение механизмов учета общественного мнения | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1.2. | Разработать порядок передачи проектов социально значимых нормативных правовых актов на общественную экспертизу в общественно-политический консультативный совет при главе администрации Камешковского района, другие общественные организации с целью получения соответствующих заключений | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1.3. | Разработать порядок получения отзывов и замечаний пользователей на размещаемые проекты социально значимых нормативных правовых актов, для последующей обработки и учета, на официальный электронный почтовый ящик администрации Камешковского района | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1.4. | Разработать порядок организации публичных обсуждений подготавливаемых значимых административных решений на страницах газеты «Знамя» | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1.5. | Разработать регламент включения представителей общественных организаций в рабочие группы и другие структуры по подготовке нормативных правовых актов и иных затрагивающих права и законные интересы граждан и организаций решений администрации района | 3 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1.6. | Подготовить проект распоряжения главы района об упорядочении механизма опубликования нормативных правовых актов главы района | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Мероприятия по оптимизации контрольных функций |
| 2.1. | Разработать регламент взаимодействия контрольных подразделений администрации района с управлением делами администрации района | 4 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 3. | Мероприятия по оптимизации распорядительных функций |
| 3.1. | Мероприятия в сфере управления муниципальным имуществом и управления земельными ресурсами |
| 3.1.1. | Разработать порядок определения эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятия | 2 полугодие 2007 года | Никитина Т.В. |
| 3.1.2. | Провести инвентаризацию муниципального имущества района с целью выявления и отчуждения имущества, не требующегося для осуществления полномочий, определенных Федеральным законом № 131-ФЗ, и подлежащего перепрофилированию или приватизации | 2 полугодие 2007 года | Никитина Т.В. |
| 3.1.3. | Разработать среднесрочную программу приватизации муниципального имущества района | 2 полугодие 2007 года | Никитина Т.В. |
| 3.1.4. | Провести анализ действующих нормативных правовых актов в сфере земельных отношений на предмет дублирования полномочий органов местного самоуправления района и поселений, расположенных на территории района, при распоряжении земельными участками | 1 полугодие 2008 года | Аллилуева Г.А. |
| 3.1.6. | Сформировать информационную базу данных по земельным участкам на территории Камешковского района | 2007-2008 г.г. | Аллилуева Г.А. |
| 3.2. | Мероприятия в сфере управления муниципальными бюджетными ресурсами |
| 3.2.1. | Подготовить постановление главы района «Об утверждении программы мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности бюджета района» | 3 квартал 2007 года | Карташова И.Ф. |
| 3.2.2. | Подготовить проект решения Совета народных депутатов «О внесении изменений в решение районного Совета народных депутатов от 23.08.2005 № 446 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Камешковском районе» | 3 квартал 2007 года | Карташова И.Ф. |
| 3.2.3. | Подготовить постановление главы района «О порядке формирования муниципального задания» | 4 квартал 2007 года | Карташова И.Ф. |
| 3.2.4. | Подготовить постановление главы района «О порядке составления и ведения кассового плана» | 4 квартал 2007 года | Карташова И.Ф. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3.3. | Мероприятия в сфере организации природопользования |
| 3.3.1. | Разработать административный регламент администрации Камешковского района по исполнению государственной функции по осуществлению государственного контроля на муниципальном уровне в сфере природопользования и охраны окружающей среды на объектах хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому контролю и контролю субъектов Федерации | 1 полугодие 2007 года | Щербакова В.С. |
| 3.3.2. | Разработать нормативный правовой акт по использованию объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования Камешковский район, для личных и бытовых нужд | 2 квартал 2007 года | Щербакова В.С. |
| 3.3.3. | Разработать и утвердить план мероприятий по совершенствованию обращения с отходами производства и потребления | 3 квартал 2007 года | Щербакова В.С. |
| 3.4. | Мероприятия в сфере обеспечения эффективности работы аппарата администрации района |
| 3.4.1. | Разработать проект постановления главы района о системе показателей результативности работы структурных подразделения администрации района | 1 полугодие 2008 года | Волкова Т.А. |
| 3.4.2. | Разработать районную целевую программу «Информатизации Камешковского района на 2007-2009 годы» | 3 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 3.4.3 | Сформировать реестры полномочий и функций органов местного самоуправления | 3 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 3.4.4. | Сформировать реестры муниципальных услуг | 3 квартал 2007 года | Волкова Т.А. |
| 3.5. | Мероприятия в сфере экономического развития территории |
| 3.5.1. | Разработать перечень статистической информации для оценки социально-экономического развития муниципального образования | 4 квартал 2007 года | Барабанова О.И. |
| 3.5.2. | Проведение работ по ежегодной корректировке стратегии развития муниципального образования «Камешковский района» до 2010 года | Ежегодно в 3 квартале года | Барабанова О.И. |
| 4. | Мероприятия по оптимизации исполнительских функций |
| 4.1. | Мероприятия в сфере здравоохранения |
|  | Разработать порядок организации мониторинга качества и доступности медицинской помощи, оказываемой медицинскими учреждениями района | 3 квартал 2007 года | Назаров А.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Мероприятия в сфере образования |
| 4.2.1. | Разработать и утвердить перечень муниципальных услуг в сфере образования | 4 квартал 2007 года | Зайцева О.В. |
| 4.2.2. | Утвердить показатели оценки доступности, качества образовательных услуг | 1 квартал 2008 года | Зайцева О.В. |
| 4.2.3. | Разработать нормативные правовые акты о порядке проведения мониторинга доступности и качества образовательных услуг | 4 квартал 2007 года | Зайцева О.В. |
| 4.3. | Мероприятия в сфере культуры |
| 4.3.1. | Разработать проект постановления главы района «Об утверждении объемных показателей муниципальных услуг в сфере культуры» | 2 полугодие 2007 года | Атаманова Е.М. |
| 4.3.2. | Разработать проект постановления главы района «Об утверждении минимальных реестров (перечней) оказываемых услуг в сфере культуры» | 2 полугодие 2007 года | Атаманова Е.М. |
| 4.3.3. | Разработать соглашение между отделом по делам культуры, молодежи и спорта и органами местного самоуправления поселений, расположенных на территории района, о разграничении полномочий в отрасли культуры | 2 полугодие 2007 года | Атаманова Е.М. |
| 4.4. | Мероприятия в сфере физической культуры и туризма |
| 4.4.1. | Разработать нормативный правовой акт об утверждении показателей планирования в сфере физической культуры и туризма | 2 полугодие 2007 года | Атаманова Е.М. |
| 4.4.2. | Разработать критерии оценки услуг в сфере физической культуры и туризма | 2 полугодие 2007 года | Атаманова Е.М. |
| 4.5. | Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| 4.5.1. | Принять решение о создании органа тарифного регулирования в структуре администрации района | 2 полугодие 2007 года | Самарский В.В. |
| 4.5.2. | Разработать и утвердить порядок проведения мониторинга качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг в районе | 2 полугодие 2007 года | Самарский В.В. |
| 4.6. | Мероприятия в сфере дорожного хозяйства |
| 4.6.1. | Разработать и утвердить порядок управления дорожным хозяйством муниципального образования Камешковский район | 2 полугодие 2007 года | Самарский В.В. |
| 4.7. | Мероприятия по разработке административных регламентов исполнения государственных полномочий и предоставления муниципальных услуг |
| 4.7.1. | Разработать административный регламент отдела имущественных отношений по исполнению муниципальной функции по предоставлению муниципального имущества в аренду | 2 полугодие 2007 года | Никитина Т.В. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.7.2. | Разработать административный регламент отдела земельных отношений по исполнению муниципальной функции по предоставлению земельных участков, находящихся в собственности Камешковского района, гражданам (организациям) в аренду | 2 полугодие 2007 года | Аллилуева Г.А. |
| 4.7.3. | Разработать административный регламент отдела записи актов гражданского состояния по исполнению государственных полномочий по регистрации актов гражданского состояния | 2 полугодие 2007 года | Серова Е.Г. |
| 4.7.4. | Разработать административный регламент муниципального учреждения здравоохранения «Камешковская центральная районная больница» по исполнению государственных полномочий по исполнению мер социальной поддержки отдельных категорий граждан по зубопротезированию и лекарственному обеспечению | 2 полугодие 2007 года | Комкова Т.М. |
| 4.7.5. | Разработать административный регламент отдела по социальной политике администрации района по исполнению государственных полномочий по образованию и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2 полугодие 2007 года | Комкова Т.М. |
| 4.7.6. | Разработать административный регламент юридического отдела администрации района по исполнению государственных полномочий по вопросам административного законодательства | 2 полугодие 2007 года | Воробьева Е.В. |
| 4.7.7. | Разработать административный регламент управления образования администрации района по исполнению государственных полномочий по исполнению мер социальной поддержки детей-инвалидов дошкольного возраста | 2 полугодие 2007 года | Зайцева О.В. |
| 4.7.8. | Разработать административный регламент управления образования администрации района по исполнению государственных полномочий по исполнению мер государственного обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2 полугодие 2007 года | Зайцева О.В. |
| 4.7.9. | Разработать административный регламент управления образования администрации района по исполнению государственных полномочий по компенсации части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного образования | 2 полугодие 2007 года | Зайцева О.В. |